## Sheet1
Date | Closed us's (by day) | Ideal closed us's (by day) | Missing us's (by day) | Ideal Missing us's (by day)
2024-10-28 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-10-29 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-10-30 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-10-31 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-11-01 | 1 | 1 | 36 | 36
2024-11-02 | 1 | 1 | 35 | 35
2024-11-03 | 0 | 1 | 35 | 34
2024-11-04 | 1 | 1 | 34 | 33
2024-11-05 | 2 | 2 | 32 | 31
2024-11-06 | 2 | 2 | 30 | 29
2024-11-07 | 1 | 2 | 29 | 27
2024-11-08 | 3 | 3 | 26 | 24
2024-11-09 | 2 | 3 | 24 | 21
2024-11-10 | 0 | 4 | 24 | 17
2024-11-11 | 2 | 3 | 22 | 14
2024-11-12 | 2 | 3 | 20 | 11
2024-11-13 | 3 | 2 | 17 | 9
2024-11-14 | 4 | 2 | 13 | 7
2024-11-15 | 3 | 2 | 10 | 5
2024-11-16 | 2 | 1 | 8 | 4
2024-11-17 | 0 | 1 | 8 | 3
2024-11-18 | 1 | 1 | 7 | 2
2024-11-19 | 1 | 1 | 6 | 1
2024-11-20 | 1 | 1 | 5 | 0
2024-11-21 | 2 | 0 | 3 | 0
2024-11-22 | 2 | 0 | 1 | 0
2024-11-23 | 1 | 0 | 0 | 0