## Sheet1
Date | Closed us's (by day) | Ideal closed us's (by day) | Missing us's (by day) | Ideal Missing us's (by day)
2024-11-23 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-11-24 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-11-25 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-11-26 | 0 | 0 | 37 | 37
2024-11-27 | 1 | 1 | 36 | 36
2024-11-28 | 1 | 1 | 35 | 35
2024-11-29 | 0 | 2 | 35 | 33
2024-11-30 | 1 | 1 | 34 | 32
2024-12-01 | 1 | 1 | 33 | 31
2024-12-02 | 0 | 1 | 33 | 30
2024-12-03 | 1 | 2 | 32 | 28
2024-12-04 | 1 | 1 | 31 | 27
2024-12-05 | 0 | 1 | 31 | 26
2024-12-06 | 1 | 1 | 30 | 25
2024-12-07 | 2 | 2 | 28 | 23
2024-12-08 | 2 | 1 | 26 | 22
2024-12-09 | 1 | 1 | 25 | 21
2024-12-10 | 0 | 1 | 25 | 20
2024-12-11 | 3 | 2 | 22 | 18
2024-12-12 | 2 | 1 | 20 | 17
2024-12-13 | 0 | 1 | 20 | 16
2024-12-14 | 1 | 1 | 19 | 15
2024-12-15 | 2 | 2 | 17 | 13
2024-12-16 | 2 | 1 | 15 | 12
2024-12-17 | 2 | 1 | 13 | 11
2024-12-18 | 2 | 1 | 11 | 10
2024-12-19 | 1 | 2 | 10 | 8
2024-12-20 | 1 | 1
2024-12-21 | 0 | 1
2024-12-22 | 1 | 1
2024-12-23 | 2 | 1
2024-12-24 | 1 | 1
2024-12-25 | 1 | 1
2024-12-26 | 1 | 1
2024-12-27 | 1 | 1
2024-12-28 | 2 | 1
2024-12-29 | 1 | 1
2024-12-30 | 0 | 1
2024-12-31 | 2 | 1
2025-01-01 | 1 | 0
2025-01-02 | 1 | 0 | 0+D38
2025-01-03 | 0 | 0
2025-01-04 | 0 | 0
2025-01-05 | 0 | 0
| 42 | 41